## Slide 1
가람 업무시설 신축 · 2026년 3분기 현장보고
기준일: 2026-09-30
가상 사례 · 검증용 합성 데이터

## Slide 2
사업 개요
• 규모: 지하3층 / 지상26층, 연면적 42,600㎡
• 사업비: 920억원
• 공사 기간: 2025-03-01 ~ 2027-02-28
• 9월 공정률: 계획 60%, 실적 54% (차이 -6%p)

## Slide 3
월별 공정 추이
Chart: 공정률 추이 (%)
| 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월
계획 | 32 | 36 | 41 | 47 | 53 | 60
실적 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | 54

## Slide 4
공종별 진행 현황
Chart: 공종별 계획 vs 실적 (%)
| 토공 | 골조 | 외장 | 설비 | 전기
계획 | 100 | 82 | 45 | 35 | 32
실적 | 100 | 76 | 38 | 29 | 27

## Slide 5
일정 영향 분석
• 우천 작업중지: 6일
• 철골 납품 지연: 4일
• 검측 대기: 2일
(※ 발생 기간 중복 여부 미확인, 단순 합산 주의)
• 대책 제안: 배수 보강, 납품 주간 점검, 검측 사전 예약

## Slide 6
4분기 실행 목표
• 12월 목표 공정률: 73%
• 주요 마일스톤: 골조 26층 완료 및 외장 18층 도달 목표
• 인력 투입 계획: 현 142명 → 제안 160명 (+18명)
(※ 인력 보강안 승인 대기 중이며, 일정 회복 보장 불가)

## Slide 7
안전 및 품질 관리
• 안전점검: 3분기 총 12회 실시
- 지적: 28건 / 시정: 25건 / 미완료: 3건 (시정률 89.3%)
• 재해 현황: 보고 기간 내 휴업재해 0건
• 품질 검측: 총 61건 중 재검측 4건 발생

## Slide 8
원가 집행 현황
항목 | 계획 | 실적
누계 집행 | 510억원 | 486억원
지급액 | - | 472억원
잔여분 | 434억원 | -
증액 예상안 | 14.2억원 | 미승인

## Slide 9
협력사 및 인력 현황
평가 | 업체 수
양호 | 3
개선필요 | 2
미평가 | 1
• 총 인력: 142명
• 개선 대상 사항:
- 자재반입 지연 대응
- 작업구역 인수인계 기록 관리

## Slide 10
의사결정 요청 사항
1. 추가 인력 18명 보강안 승인 요청
2. 예산 증액 예상안(14.2억원) 검토 및 승인 요청
3. 4분기 일정 만회를 위한 주말작업(2회) 제안
(※ 현재 준공일 유지 여부는 미확정 상태임)
가상 사례 · 검증용 합성 데이터