## Slide 1
가람 업무시설 신축 · 2026년 3분기 현장보고
보고 기준일: 2026-09-30
가상 사례 · 검증용 합성 데이터

## Slide 2
사업 개요
• 규모: 지하3층 / 지상26층, 연면적 42,600㎡
• 사업비: 920억원
• 공사기간: 2025-03-01 ~ 2027-02-28
9월 공정률: 계획 60% / 실적 54% (차이 -6%p)

## Slide 3
월별 공정 추이 (2026.04 ~ 2026.09)
Chart: 공정률 추이 (%)
| 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월
계획 | 32 | 36 | 41 | 47 | 53 | 60
실적 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | 54

## Slide 4
공종별 진행 현황
Chart: 공종별 계획 vs 실적 (%)
| 토공 | 골조 | 외장 | 설비 | 전기
계획 | 100 | 82 | 45 | 35 | 32
실적 | 100 | 76 | 38 | 29 | 27

## Slide 5
일정 영향 및 대책
■ 일정 영향
- 우천 작업중지: 6일
- 철골 납품 지연: 4일
- 검측 대기: 2일
(주의: 단순 합산치가 전체 지연 일수와 일치하지 않을 수 있음)
■ 대응 대책 (제안)
- 배수 시설 보강 및 현장 관리 강화
- 납품 주간 점검 체계 구축
- 검측 사전 예약제 도입

## Slide 6
4분기 실행 목표
■ 공정 목표
- 12월 공정률 73% 달성 목표
- 골조 26층 완료 목표
- 외장 18층 도달 목표
■ 인력 투입 계획 (승인 대기)
- 현재 인원: 142명 → 제안 인원: 160명 (+18명 보강)
(주의: 인력 보강이 일정 회복을 절대적으로 보장하지는 않음)

## Slide 7
안전 및 품질 관리 현황
■ 안전 관리 (3분기)
- 안전점검: 12회 실시
- 지적사항: 28건 → 시정완료: 25건 / 미완료: 3건
- 휴업재해: 0건 (보고 기간 내)
■ 품질 관리
- 품질 검측: 61건 수행
- 재검측 발생: 4건

## Slide 8
원가 집행 현황

## Slide 9
협력사 및 인력 현황

## Slide 10
의사결정 요청 사항
1. 인력 보강안: +18명 추가 투입 (승인 대기)
2. 예산 증액안: 총 14.2억원 추가 (자재 8.4 / 노무 4.1 / 안전 1.7) (승인 대기)
3. 주말 작업 시행: 총 2회 제안 (승인 대기)
가상 사례 · 검증용 합성 데이터