## Slide 1
가람 업무시설 신축 · 2026년 3분기 현장보고
기준일: 2026-09-30 | 가상 사례 · 검증용 합성 데이터

## Slide 2
사업 개요
■ 규모: 지하3층 / 지상26층, 연면적 42,600㎡
■ 사업비: 920억원
■ 공사기간: 2025-03-01 ~ 2027-02-28
■ 9월 공정 현황
- 계획: 60% / 실적: 54% (차이: -6%p)

## Slide 3
월별 공정 추이 (2026.04 ~ 09)
Chart: 공정률 추이 (%)
| 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월
계획 | 32 | 36 | 41 | 47 | 53 | 60
실적 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | 54

## Slide 4
공종별 진행 현황
Chart: 공종별 계획 대비 실적 (%)
| 토공 | 골조 | 외장 | 설비 | 전기
계획 | 100 | 82 | 45 | 35 | 32
실적 | 100 | 76 | 38 | 29 | 27

## Slide 5
일정 영향 및 분석
■ 지연 요인 분석
- 우천 작업중지: 6일
- 철골 납품 지연: 4일
- 검측 대기: 2일
※ 발생 기간 중복 여부 미확인; 단순 합산으로 전체 지연 확정 불가
■ 대응 대책 (제안 상태)
- 배수 시설 보강 및 관리 강화
- 납품 업체 주간 점검 체계 구축
- 검측 사전 예약제 도입 및 일정 최적화

## Slide 6
4분기 실행 목표
■ 공정 목표
- 12월 목표 공정률: 73%
- 골조 공사: 26층 완료 목표
- 외장 공사: 18층 도달 목표
■ 인력 투입 계획 (승인 대기)
- 현재 인력: 142명
- 제안 인력: 160명 (18명 추가 투입안)
※ 투입안 승인 시 목표 달성 및 일정 회복 노력 예정

## Slide 7
안전 · 품질 관리 현황
■ 안전 관리
- 3분기 안전점검: 12회 수행
- 지적사항: 28건 (시정완료 25건, 미완료 3건)
- 사고 현황: 보고 기간 내 휴업재해 0건
■ 품질 관리
- 품질 검측: 총 61건 수행
- 재검측 발생: 4건 (즉시 보완 및 조치 완료)

## Slide 8
원가 집행 현황
구분 | 금액(억원) | 비고
누계 집행 | 계획 510 / 실집행 486 / 지급 472 | 잔여 434 (기준 920)
증액 예상안 | 14.2 (자재 8.4 + 노무 4.1 + 안전 1.7) | 미승인

## Slide 9
협력사 및 인력 현황
평가 구분 | 팀 수 | 주요 내용
양호 | 3 | -
개선필요 | 2 | 자재반입 지연 대응, 구역 인수인계 기록
미평가 | 1 | -
총인력 | 142명 | -

## Slide 10
의사결정 요청 사항
■ 요청 항목 (모두 승인 대기)
1. 인력 보강안: 18명 추가 투입
2. 예산 증액안: 14.2억원 (자재/노무/안전)
3. 주말작업 실시: 총 2회 제안
※ 현재 준공일 유지 여부는 미확정 상태임
가상 사례 · 검증용 합성 데이터