## Slide 1
가람 업무시설 신축 · 2026년 3분기 현장보고
보고 기준일: 2026-09-30 / 가상 사례 · 검증용 합성 데이터

## Slide 2
사업 개요
규모: 지하3층/지상26층, 연면적 42,600제곱미터
사업비: 920억원
공사 기간: 2025-03-01 ~ 2027-02-28
9월 공정률: 계획 60%, 실적 54% (차이 6%p)

## Slide 3
월별 공정 추이
Chart: 월별 공정 추이 (%)
| 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월
계획 | 32 | 36 | 41 | 47 | 53 | 60
실적 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | 54

## Slide 4
공종별 진행 현황
Chart: 공종별 진행 현황 (%)
| 토공 | 골조 | 외장 | 설비 | 전기
계획 | 100 | 82 | 45 | 35 | 32
실적 | 100 | 76 | 38 | 29 | 27

## Slide 5
일정 영향 분석
• 우천 작업중지: 6일
• 철골 납품 지연: 4일
• 검측 대기: 2일
※ 발생 기간 중복 여부 미확인; 단순 합산을 전체 지연으로 확정하지 않음
대책: 배수 보강, 납품 주간 점검, 검측 사전 예약 제안

## Slide 6
4분기 실행 목표
• 12월 목표 공정률: 73%
• 골조 공사: 26층 완료 목표
• 외장 공사: 18층 도달 목표
인력 보강안: 현재 142명 → 제안 160명 (+18명) / 승인 대기
※ 목표 달성 및 일정 회복 보장 불가

## Slide 7
안전 및 품질 관리
• 안전점검: 3분기 12회 / 지적 28건 / 시정 25건 (미완료 3건)
• 휴업재해: 0건 (보고 기간 내)
• 품질검측: 61건 중 재검측 4건
※ 사고 0건이 향후 안전을 보장하는 것은 아님

## Slide 8
원가 집행 현황
항목 | 계획 | 실적
누계집행 | 510억원 | 486억원
지급액 | - | 472억원
증액예상(미승인) | - | 14.2억원

## Slide 9
협력사 및 인력 현황
상태 | 개수
양호 | 3
개선필요 | 2
미평가 | 1

## Slide 10
의사결정 요청 사항
1. 인력 18명 보강안 (승인 대기)
2. 예산 증액 예상안: 14.2억원 (승인 대기)
3. 주말작업 2회 실시 제안 (승인 대기)
※ 현재 준공일 유지 여부는 확정되지 않음
가상 사례 · 검증용 합성 데이터