## Slide 1
강남A현장 3분기 현황 보고
2026.10.21
공사관리팀

## Slide 2
현장 개요
지하 4층 · 지상 25층 업무시설 건설
항목 | 내용
연면적 | 48,200㎡
공사기간 | 2025.03 ~ 2027.08
계획 공정률 | 52%
실적 공정률 | 49% (△3%)
※ 현재 계획 대비 약 3%p 지연 상태

## Slide 3
월별 공정률 현황 (3분기)
구분 | 7월 | 8월 | 9월
계획 (%) | 40% | 46% | 52%
실적 (%) | 39% | 44% | 49%
차이 (%) | △1% | △2% | △3%

## Slide 4
주요 공종 진행 현황
공종 | 진행 상태 | 비고
골조 공사 | 지상 14층 완료 | 계획(16층) 대비 2개층 지연
외장 공사 | 커튼월 착수 | 현재 5층까지 설치 진행 중
설비 공사 | 지하층 완료 | 배관 및 기본 설비 완료
전기 공사 | 간선 공사 60% | 공정률 정상 추진 중

## Slide 5
공정 지연 원인 분석
원인 항목 | 영향 일수 | 상세 내용
8월 집중호우 | 6일 | 폭우로 인한 외부 작업 전면 중지
철근 수급 지연 | 4일 | 공급사 물류 차질로 인한 반입 지연
타워크레인 점검 | 2일 | 법정 정기점검으로 인한 운행 중단

## Slide 6
공정 만회 대책
11월 말까지 계획 공정률 회복 목표
구분 | 실행 계획
골조 공사 | 10월부터 2개 조 운영 (투입 인원 확대)
작업 시간 | 주말 특별 작업 실시 (총 4회)
외장 공사 | 커튼월 협력사 투입 인원 30% 증원
목표 시점 | 11월 말 계획 공정률 100% 달성

## Slide 7
안전 관리 현황
3분기 무재해 92일 달성
안전교육 이수율 | 98%
위험성평가 조치 | 21건 완료
아차사고 분석 (총 14건)
추락 | 5건
낙하물 | 4건
전도 | 3건
기타 | 2건

## Slide 8
원가 집행 현황
항목 | 금액 (억 원) | 비율 (%)
실행 예산 | 1,420 | -
3분기 누적 집행 | 690 | 48.6%
자재비 상승 예상분 (증액 요청)
철근 | +3.2억 원
레미콘 | +1.8억 원

## Slide 9
협력사 운영 현황
총 협력사 9개 팀 운영 중
평가 구분 | 업체명 | 특이사항
우수 (상위) | 신우건설, 대명설비 | 품질 및 공정 준수 우수
개선 필요 | 외장 협력사 | 현장 투입 인원 부족

## Slide 10
4분기 계획 및 요청 사항
■ 4분기 핵심 목표
- 골조 공사: 25층 완료
- 외장 공사: 커튼월 15층까지 완료
- 공정률: 70% 달성 목표
■ 경영진 승인 요청 사항
1. 원자재 가격 상승에 따른 철근 단가 조정 승인
2. 동절기 보양비 (2.5억 원) 사전 집행 승인