## Slide 1
강남A현장 3분기 현황 보고
2026.10.21
공사관리팀

## Slide 2
현장 개요
현장명: 강남A현장
용도: 지하 4층 · 지상 25층 업무시설
연면적: 48,200㎡
공사기간: 2025.03 ~ 2027.08
계획 공정률
52%
실적 공정률
49%

## Slide 3
월별 공정률 현황
40%
39%
7월
46%
44%
8월
52%
49%
9월
계획
실적
3분기 전반적으로 계획 대비 1~3%p 미달 추세

## Slide 4
주요 공종 진행 현황
골조 공사
지상 14층 완료 (계획 16층)
외장 공사
커튼월 착수 (5층까지 진행)
설비 공사
지하층 배관 공사 완료
전기 공사
간선 공사 진행률 60%

## Slide 5
공정 지연 원인 분석
집중호우
8월 중 6일 작업 중지 (우천 및 강풍)
6일
자재 수급
철근 공급망 불안정으로 인한 반입 지연
4일
장비 점검
타워크레인 정기 안전점검 실시
2일

## Slide 6
공정 만회 대책
10월~11월 집중 만회 전략
골조 공사: 2개 조 병행 운영으로 층당 Cycle 단축
작업 시간: 주말 특별 작업 4회 실시 (인력 집중)
인력 증원: 커튼월 협력사 투입 인원 30% 확대
목표: 11월 말까지 계획 공정률(Gap) 완전 회복

## Slide 7
안전 관리 현황
3분기 무재해 기록
92일
추락
5건
낙하물
4건
전도
3건
기타
2건
아차사고 분석 (총 14건)
안전교육 이수율: 98% | 위험성평가 조치 완료: 21건

## Slide 8
원가 집행 현황
실행예산: 1,420억 원 / 3분기 누적 집행: 690억 원 (48.6%)
예산
1,420억
집행
690억
증액 예상: 철근 +3.2억, 레미콘 +1.8억 (자재비 상승분)

## Slide 9
협력사 관리 현황
구분 | 협력사명 | 평가 결과 | 비고
우수 | 신우건설 | S | 공기 준수 및 품질 우수
우수 | 대명설비 | A | 안전관리 체계 우수
미흡 | 외장 협력사 | C | 현장 투입 인원 부족
총 9개 팀 운영 중 / 외장사 인력 증원 독려 및 관리 강화

## Slide 10
4분기 계획 및 요청 사항
4분기 목표
골조 25층 완료
커튼월 15층 완료
종합 공정률 70% 달성
의사결정 요청
철근 단가 조정 승인
동절기 보양비 2.5억 사전 승인