## Slide 1
강남A현장 3분기 현황 보고
2026.10.21
공사관리팀

## Slide 2
현장 개요
사업 개요
규모: 지하 4층 · 지상 25층 업무시설
연면적: 48,200㎡
공사기간: 2025.03 ~ 2027.08
공정 현황
계획 공정률: 52%
실적 공정률: 49%
대비: -3%p 지연

## Slide 3
월별 공정률 현황 (3분기)
공정률 추이 (계획 vs 실적)
7월: 계획 40% → 실적 39% (-1%p)
8월: 계획 46% → 실적 44% (-2%p)
9월: 계획 52% → 실적 49% (-3%p)
분석: 3분기 동안 지연 폭이 점진적으로 확대됨 (-1%p → -3%p)

## Slide 4
주요 공종 진행 현황
골조 공사
지상 14층 완료
계획(16층) 대비 2층 지연
외장 공사
커튼월 공사 착수
현재 5층까지 설치 완료
설비/전기 공사
설비 배관 지하층 완료
전기 간선 공사 60% 진행

## Slide 5
공정 지연 원인 분석
8월 집중호우
작업 중지: 6일
철근 수급 지연
공정 대기: 4일
타워크레인 점검
정기점검: 2일
총 지연 일수: 12일 (3분기 누적)

## Slide 6
공정 만회 대책
골조 공정 가속
10월부터 골조 2개 조 운영
주말 작업 월 4회 실시
인력 및 자원 증원
커튼월 협력사 인원 30% 증원
자재 적기 반입 관리 강화
목표 일정
11월 말
계획 공정률 완전 회복

## Slide 7
안전 관리 현황
무재해 기록
92일
아차사고 보고
14건
안전교육 이수율
98%
위험성평가 개선
21건 완료
아차사고 세부 분석: 추락(5) > 낙하물(4) > 전도(3) > 기타(2)

## Slide 8
원가 집행 현황
실행예산
1,420억 원
3분기 누적 집행액
690억 원 (48.6%)
자재비 상승에 따른 증액 예상분
철근: +3.2억 원 증액 예상
레미콘: +1.8억 원 증액 예상

## Slide 9
협력사 운영 현황
현황 요약
총 협력사 수: 9팀
3분기 평가 결과
상위 업체: 신우건설, 대명설비
개선 필요: 외장 협력사 1팀
사유: 현장 투입 인원 부족

## Slide 10
4분기 계획 및 요청사항
4분기 핵심 목표
골조 공사 25층 완료
커튼월 공사 15층 완료
전체 공정률 70% 달성
경영진 요청 사항
철근 단가 현실화 및 조정 승인
동절기 보양비 2.5억 원 사전 승인