## Slide 1
강남A현장 3분기 현황 보고
2026.10.21 공사관리팀

## Slide 2
현장 개요 및 공정률 현황
현장 기본 정보
시설규모: 지하 4층 · 지상 25층 업무시설연면적: 48,200㎡공사기간: 2025.03 ~ 2027.08
3분기 누적 공정률
계획: 52% / 실적: 49%
차이: -3.0%p (지연)

## Slide 3
3분기 월별 공정률 추이
공정률 (%)
7월
8월
9월
Insight
■ 계획 대비 실적 지속 지연 - 7월: -1%p - 8월: -2%p - 9월: -3%p 누적 지연폭 확대 추세로 집중 만회 대책 필요
■ 계획
■ 실적

## Slide 4
주요 공종별 진행 현황
골조 공사
지상 14층 완료계획 대비 2개층 지연 (계획 16층)
외장 및 설비
외장 커튼월 착수현재 5층까지 설치 중설비 배관 지하층 완료
전기 공사
전기 간선 공사 진행현재 공정률 60% 달성

## Slide 5
공정 지연 원인 분석
지연 사유
8월 집중호우로 인한 작업 중지철근 수급 불안정 및 배송 지연타워크레인 정기 안전점검 실시
영향 및 손실 일수
집중호우: 6일 철근 수급: 4일 TC 점검: 2일 -------------------- 총 손실 일수: 12일

## Slide 6
공정 만회 대책
10월 집중 투입
- 골조 2개 조 운영 - 주말 작업 4회 실시
11월 말 목표
계획 공정률 완전 회복 달성
추가 자원 투입
커튼월 협력사 인원 30% 증원 → 외장 공사 가속화 추진

## Slide 7
3분기 안전 관리 현황
무재해 기록
92일
아차사고 보고
14건
추락 5 | 낙하물 4 전도 3 | 기타 2
안전교육 이수율
98%
위험성평가 조치
21건 완료

## Slide 8
원가 집행 및 증액 예상
전체 실행예산
1,420 억 원
3분기 누적 집행액
690 억 원 (48.6%)
자재비 상승 예상 (철근)
+ 3.2 억 원
자재비 상승 예상 (레미콘)
+ 1.8 억 원

## Slide 9
협력사 운영 현황
총 협력사 규모
총 9개 팀 운영 중
우수 협력사
신우건설 (골조)대명설비 (기계)
개선 필요 업체
외장 협력사 1팀 (인원 부족으로 인한 공정 지연 발생)

## Slide 10
4분기 계획 및 요청 사항
목표 공정률 70%
4분기 주요 목표
골조 공사 25층 완료커튼월 15층 설치 완료누적 공정률 70% 달성
경영진 요청 사항
철근 단가 조정 승인 요청동절기 보양비(2.5억) 사전 승인