## Slide 1
강남A현장 3분기 현황 보고
2026.10.21 | 공사관리팀

## Slide 2
현장 개요
항목 | 내용
시설 규모 | 지하 4층 · 지상 25층 업무시설
연면적 | 48,200㎡
공사기간 | 2025.03 ~ 2027.08
공정률 (계획) | 52%
공정률 (실적) | 49%

## Slide 3
월별 공정률 현황
구분 | 7월 | 8월 | 9월
계획 (%) | 40% | 46% | 52%
실적 (%) | 39% | 44% | 49%
차이 (%) | -1% | -2% | -3%

## Slide 4
주요 공종 진행 현황
공종 | 진행 현황 | 비고
골조 공사 | 지상 14층 완료 | 계획 16층 대비 지연
외장 공사 | 커튼월 착수 (5층까지) | 진행 중
설비 공사 | 지하층 배관 완료 | 정상
전기 공사 | 간선 공사 60% 완료 | 정상

## Slide 5
공정 지연 원인 분석
원인 | 영향 기간 | 세부 내용
기상 악화 | 6일 | 8월 집중호우로 인한 작업 중지
자재 수급 | 4일 | 철근 공급망 차질로 인한 지연
장비 점검 | 2일 | 타워크레인 정기 법정 점검

## Slide 6
공정 만회 대책
■ 골조 공사 가속화
- 10월부터 골조 2개 조 운영 (투입 인력 확대)
- 주말 작업 4회 실시를 통한 리드타임 단축
■ 외장 공사 집중 투입
- 커튼월 협력사 투입 인원 30% 증원
- 층별 시공 주기 단축 추진
■ 목표: 11월 말까지 계획 공정률 회복

## Slide 7
안전 관리 현황
3분기 무재해 92일 달성
구분 | 건수
추락 | 5
낙하물 | 4
전도 | 3
기타 | 2
- 안전교육 이수율: 98%
- 위험성평가 개선 조치: 21건 완료

## Slide 8
원가 집행 현황
구분 | 금액(억 원) | 비중/현황
실행예산 | 1,420 | 100%
3분기 누적 집행 | 690 | 48.6%
철근 증액 예상 | +3.2 | 단가 상승
레미콘 증액 예상 | +1.8 | 단가 상승

## Slide 9
협력사 운영 현황
업체명 | 평가 결과 | 특이사항
신우건설 | 상위 | 골조 품질 우수
대명설비 | 상위 | 공정 준수율 높음
외장업체 A | 개선 필요 | 투입 인원 부족으로 지연

## Slide 10
4분기 계획 및 요청사항
■ 4분기 목표
- 골조 공사: 25층 완료
- 커튼월 공사: 15층 완료
- 종합 공정률: 70% 달성
■ 요청 사항
- 철근 단가 변동분에 따른 조정 승인
- 동절기 보양비 2.5억 원 사전 승인 요청