## Slide 1
강남A현장 3분기 공정·안전·원가 현황 보고
2026년 7월 ~ 9월
2026.10.21 | 공사관리팀

## Slide 2
현장 개요
현재 공정률
49%
계획: 52% (Gap: -3%)
지하 4층·지상 25층 업무시설 | 연면적 48,200㎡ | 기간: 2025.03 ~ 2027.08

## Slide 3
월별 공정률 현황
[Bar Chart: 7월(40% vs 39%), 8월(46% vs 44%), 9월(52% vs 49%)]
※ 3분기 평균 계획 대비 실적 2.3%p 미달. 8월 집중호우 및 수급 지연이 주요 원인임.

## Slide 4
주요 공종 진행 현황
골조 공사
지상 14층 완료 (계획 16층 대비 -2층 지연)
외장 공사
커튼월 착수 (현재 5층까지 설치 완료)
설비/전기
배관 지하층 완료 전기 간선 공사 60% 진행

## Slide 5
공정 지연 원인 분석
지연 주요 원인: 1. 8월 집중호우 (6일) - 현장 침수 방지 및 안전 확보를 위한 작업 중지 2. 철근 수급 지연 (4일) - 원자재 수급 불안정으로 인한 반입 일정 지연 3. 타워크레인 정기점검 (2일) - 법정 정기검사 수행에 따른 장비 가동 중단

## Slide 6
공정 만회 대책
10월
골조 가속화 골조 2개 조 운영 및 주말 작업 실시
11월
인력 증원 커튼월 협력사 투입 인원 30% 증원
목표
정상화 계획 공정률 완전 회복

## Slide 7
안전 관리 현황
무재해 달성
92일
아차사고 보고
14건
안전교육 이수율
98%
위험성평가 조치
21건
※ 아차사고 세부: 추락 5, 낙하물 4, 전도 3, 기타 2 | 위험성평가 개선 조치 100% 완료

## Slide 8
원가 집행 현황
예산 집행 현황
- 실행예산: 1,420억 원 - 누적 집행: 690억 원 (48.6%) - 집행률 적정 수준 유지 중
자재비 상승 예상액
- 철근: +3.2억 원 증액 - 레미콘: +1.8억 원 증액 - 합계: 약 5.0억 원 추가 소요 예상

## Slide 9
협력사 운용 현황
운용 규모
총 9개 협력사 팀 운영 중 현장 소통 및 품질 관리 양호
우수 협력사
신우건설, 대명설비 (공정 준수 및 안전 관리 상위)
개선 필요
외장 협력사 1팀 (인원 부족으로 인한 공정 지연)

## Slide 10
4분기 계획 및 요청 사항
■ 4분기 목표: 골조 25층 완료 및 공정률 70% 달성
- 골조 공사 마무리를 통한 상부 구조 완성 - 커튼월 설치 가속화를 통한 외관 형성
■ 경영진 요청 사항
1. 철근 단가 조정 승인 (자재비 상승분 반영) 2. 동절기 보양비 2.5억 원 사전 승인 요청
경청해 주셔서 감사합니다.